## Sheet1
„Creșterea eficienței energetice a Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu ”Slobozia COD SMIS 140307
Activități
oct.-16 iun.-19 | time axis 2020-04-01 to 2023-12-01
luna |  | 1 - 42 | time axis 2020-04-01 to 2023-12-01
I. Activități ce s-au realizat înainte de depunerea cererii de finanțare
Activ. 1. | Activitatea derulate înaintea semnării contractului de finanțare | bar: 2020-04-01 to 2020-08-01
Subactiv. 1. 1 | Elaborare/revizuire studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, revizuire documentatie tehnica faza DALI si Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | bar: 2020-07-01 to 2020-08-01
Subactiv. 1.2. | Elaborare cerere de finantare si asistenta pana la semnarea contractului de finantare | bar: 2020-07-01 to 2020-08-01
Subactiv. 1.3. | DERULAREA PROCEDURII DE ACHZITIE SI ELABORAREA STRATEGIEI IN DOMENIUL EFICIENTEI ENERGETICE
Subactiv. 1.4. | VERIFCARE TEHNICA DALI | bar: 2020-07-01 to 2020-08-01
Activ. 2. | ACTIVITATI DERULATE DUPA SEMNARE CONTRACTULUI DE FINANTARE | bar: 2021-12-01 to 2023-12-01
Subactiv. 2.1. | Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, derularea procedurilor de achizitie publica precum si incheierea contractelor cu operatorii economici | bar: 2022-01-01 to 2023-09-01
Subactiv. 2.2. | Coordonarea si monitorizarea proiectului - Managementul implementarii proiectului | bar: 2022-03-01 to 2023-12-01
Subactiv. 2.3 | Informarea si publicitatea in cadrul proiectului | bar: 2022-03-01 to 2023-12-01
Subactiv.2.4 | Auditul financiar al proiectului | bar: 2022-03-01 to 2023-12-01
Subactiv.2.5 | Elaborarea documentatiei tehnico -economice - faza PTh+Dde | bar: 2022-03-01 to 2022-05-01
Subactiv. 2.6 | Verificare tehnica | bar: 2022-03-01 to 2022-04-01
Subactiv.2.7 | Supervizarea lucrarilor prin dirigentie de santier pe durata executiei lucrarilor | bar: 2022-09-01 to 2023-12-01
Subactiv. 2.8 | Asigurarea asistentei tehnice de catre proiectant pe durata executiei lucrarilor | bar: 2022-09-01 to 2023-12-01
Subactiv.2.9 | Lucrari de executie | bar: 2022-09-01 to 2023-12-01
Subactiv.2.10 | ACHITARE COTE TAXE | bar: 2022-09-01 to 2023-12-01
Subactiv.2.11 | ACTIVITATI DIVERSE SI NEPREVAZUTE | bar: 2022-09-01 to 2023-12-01
Subactiv.2.12 | Certificarea performanþei energetice si auditul energetic al cladirilor finala | bar: 2023-12-01
Subactiv.2.13 | Depunere Cerere de rambursare finala | bar: 2023-12-01
Subactiv.2.14 | Managementul proiectului realizate de Echipa de Implementare a Proiectului din partea beneficiarului | bar: 2021-12-01 to 2023-12-01