CONTRACT – CADRU

DE PRESTARI SERVICII

de consultanţă pentru managementul şi implementarea proiectului „ Creșterea Eficienței Energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” Cod SMIS: 140247,

Nr._______/2022 -  din.___/__/2022

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a H.G. 395/02.06.2016 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016, care se completează cu normele din Codul Civil, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii,

Între

1.-Părţile contractante

JUDEŢUL IALOMIŢA, cu sediul în municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, nr.1, jud. Ialomiţa, telefon nr. +40 243/230.200; +40 243/230.201, fax nr. +40 243/230.250; +40 243/232.100; cod fiscal 4231776, Coduri IBAN RO74TREZ24A670303580101X, RO90TREZ24A670303580101X, RO09TREZ24A670303580101X, deschise  la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod poştal 920032, e-mail: cji@cicnet.ro, reprezentat prin                 dl. MARIAN PAVEL, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de Achizitor pe de o parte,

şi

.................................... cu sediul social în ……………, Str. …………………., nr. …………..,  Județul ………………, cod poștal ………………,  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ………………., cod fiscal  ……………………….., tel/fax:…………………………  e-mail: …………………………….., cont …………………………………., deschis la Trezoreria ………………., reprezentată prin ............................., având funcţia de ...........................,  în calitate de Prestator, pe de altă parte.

2.-Definiţii

2.1.-În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

- achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

- preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

- servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;

- forţa majoră - (art.1351 Cod Civil, alin.2) Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil;

- termeni de referință-specificațiile prin care se descriu cordonatele contractului de servicii;

- informații și documente de bază-acele informații și documente stabilite de prestator, absolute necesare în îndeplinirea integral, corespunzătoare și la timp  a tuturor obligațiilor asumate prin contract.Exemplu de documente de bază:act înființare, certificate înregistrare, avize, acorduri, autorizații, raportări contabile, oferte furnizori, contracte de aprovizionare și desfacere, studii suport, extrase de cont, facturi, contracte de achiziții, procese verbale;

- operator de program-Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice-Autoritatea de Management POR;

- contract de finanțare-contractul încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice-Autoritatea de Management POR, ADR Sud Muntenia și Unitatea Administrativ Teritorială –Județul Ialomița;

- formular de ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îsi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică; oferta cuprinde propunerea financiară si propunerea tehnică;

- caiet de sarcini – document ce conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice. Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărei lucrări sau serviciu să fie descrisă în mod obiectiv astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante.Specificaţiile tehnice definesc, după caz si fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanţă, cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurator, siguranţa în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si instrucţiuni de utilizare a produsului, tehnologii si metode de producţie, precum si sisteme de asigurare a calităţii si condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea;

- act adiţional - document ce modifică termenii şi condiţiile contractului de presări servicii;

- propunerea tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini;

- propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;

- durata contractului – limitele de timp în care contractul produce efecte juridice (de la data încheierii până la recepţia finală);

- data încheierii contractului-data ultimei semnături menționată în contract;

- obiectul contractului - executarea și finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini;

- zi - zi calendaristică; lună-lună calendaristică, an - 365 de zile;

- Proiect – proiectul ”Creșterea Eficienței Energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” Cod SMIS: 140247;

- Contractul de finanţare nerambursabilă - nr. 7712/28.04.2022, inclusiv documentele suport ale acestuia.

3.-Interpretare

3.1.-În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2.-Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3.-Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include Achizitorul şi Prestatorul aşa cum sunt nominalizate în contract, persoanele nominalizate de acestea şi societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică care execută activităţi în legătură cu contractul.

3.4.-Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul contractului

4.1.-Obiectul principal al contractului: Servicii de consultanţă pentru managementul şi implementarea proiectului „ Creșterea Eficienței Energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” Cod SMIS: 140247, finanțat prin Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 B - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Apel  de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM.

4.2.-Serviciile de consultanță constau în realizarea, în colaborare cu echipa de management a proiectului stabilită la nivelul Consiliului Județean Ialomița, a implementării proiectului menţionat mai sus în condițiile specificate în Caietul de sarcini și contractul de finanțare nr. 7712/28.04.2022 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației -Autoritatea de Management POR, ADR Sud Muntenia și Unitatea Administrativ Teritorială –Județul Ialomița. Se vor avea în vedere toate aspectele legate de derularea activităților proiectului, în vederea implementării în cele mai bune condiţii a acestuia și pentru asigurarea documentelor pe care beneficiarul trebuie să le pună la dispoziţia Finanțatorului și a altor organisme care vor solicita date și informaţii legate de derularea Contractului de finanţare nerambursabilă şi autorizate de beneficiar.

4.3.-Prestatorul de servicii de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului are rolul de a realiza obligațiile din contract și a sarcinilor incluse în caietul de sarcini. Prestatorul este responsabil pentru asigurarea unui management administrativ și financiar eficient și orientat spre rezultate în ceea ce privește procesul de implementare a proiectului.

5.-Preţul contractului

5.1.-Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform formularului de ofertă   este de ______ lei, la care se adaugă T.V.A.  în sumă de ______ lei calculată în condiţiile legii, prețul total fiind de _______ lei.

5.2 Valoarea contractului fără TVA, prevăzută la art. 5.1. va sta la baza calculului penalităților de întârziere, respectiv a daunelor interese, prevăzute la art.12.1, 12.2 respectiv 12.4, 12.6 din prezentul contract.

6.-Durata contractului

6.1.-Contractul intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele pe toată perioada de implementare a proiectului până la finalizarea acestuia, respectiv 31.12.2023, odată cu acceptarea Raportului final al proiectului și depunerea Cererii de rambursare finală.

6.2-În cazul în care perioada de implementare a proiectului se va prelungi, contractul se va prelungi în mod corespunzător pentru aceeași perioadă fără alte costuri suplimentare.

6.3.-Prezentul contract încetează să producă efecte la data executării tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

7.-Executarea contractului

7.1.-Executarea contractului începe după emiterea ordinului de începere a serviciilor şi constituirea garanţiei de bună execuţie. Ordinul de începere nu poate fi emis decât după constituirea garanției de bună execuție.

7.2.-În termen de 5 zile lucrătoare de la data începerii executării prezentului contract, Achizitorul va organiza o întâlnire la care vor participa membrii echipei de implementare a proiectului şi reprezentanţii Prestatorului, respectiv reprezentantul cu putere de decizie şi experţii cheie implicaţi, pentru stabilirea modului de lucru și a întâlnirilor echipei de management ai Achizitorului cu reprezentanţii Prestatorului.

8.-Documentele contractului

Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

c) garanţia de bună execuţie;

d) grafic de prestare a serviciilor;

e) grafic de plăţi;

f) Contractul de finanțare 7712/28.04.2022, inclusiv anexele aferente;

g) Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 B - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Apel de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM.

9.Obligaţiile principale ale Prestatorului

9.1.-Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform caietului de sarcini, la standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică și propunerea financiară ce fac parte din prezentul contract, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

9.2.-Prestatorul va respecta, în realizarea contractului, următoarele principii profesionale şi de performanţă:

- va ține cont de importanța serviciilor pe care trebuie să le furnizeze, cât şi de constrângerile financiare, materiale, de personal şi de cele legate de termenele de realizare a proiectului;

- va acţiona pe baza standardelor profesionale, de competenţă și de calitate care vor asigura îndeplinirea obiectivelor contractului la termen şi în limita fondurilor alocate. În cadrul contractului va fi verificat de Achizitor pentru a nu se produce întârzieri sau abateri de la cerințele contractului;

- va acţiona pro-activ în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor proiectului în baza căruia se realizează acest contract de achiziție publică, aceasta însemnând următoarele:

- să înţeleagă cerinţele proiectului, graficul de desfăşurare a activităţilor şi să-şi formuleze serviciile potrivit concepţiei stabilite în propunerea tehnică şi caietul de sarcini;

- să asigure nivelul necesar de transparenţă a activităţii şi să lanseze, în timp util, atenţionări către Achizitor sau către orice altă parte terţă implicată în proiect, asupra oricărui element care poate să pună în pericol îndeplinirea/elaborarea la timp şi corespunzătoare a unei activităţi;

-  să se adapteze la modificările legal efectuate în cadrul contractului;

- să asigure transmiterea la timp, corectă şi completă, a documentelor şi informaţiilor, lăsând părţii destinatare un timp suficient de răspuns şi pentru a lua măsurile necesare;

- să obţină, din timp, din partea Achizitorului sau a unei alte părţi implicate în proiect, toate informaţiile suplimentare necesare pentru realizarea activităţilor;

- să aleagă, de fiecare dată, soluţia care răspunde cel mai bine intereselor Achizitorului;

- să asigure alocarea de resurse umane calificate, cunoscătoare ale tipului de sarcini primite şi să se asigure în permanenţă de disponibilitatea resurselor necesare.

9.3.-Prestatorul gestionează toate aspectele administrative şi organizaţionale pentru realizarea serviciilor aşa cum sunt prevăzute în propunerea tehnică anexă la prezentul contract.

9.4.-Prestatorul formulează propuneri privind managementul riscurilor, în vederea atingerii indicatorilor propuşi prin cererea de finanţare.

9.5.-Prestatorul asigură verificarea tuturor documentelor pentru întocmirea dosarelor cererilor de rambursare și de plată conform contractului de finanțare și a anexelor specifice ale acestuia, precum și întocmirea oricăror documente justificative ce însoțesc cererea de plată/rambursare.

9.6.- La solicitarea beneficiarului, atunci când se consideră a fi necesar, pentru aspectele verificate se va întocmi o notă de informare în care vor fi indicate exact și explicit eventualele neconcordanțe, lipsuri sau omisiuni ale documentelor verificate cu indicarea modului de remediere și a entității responsabile căreia îi revine această obligație. Se vor indica și termene limită pentru remediere.

9.7.-Prestatorul asigură întocmirea notelor informative, comunicărilor oficiale, a actelor adiționale ale contractului, răspunsul la clarificări și alte situații specifice conform contractului de finanțare, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor pentru ca beneficiarul să se încadreze în termenele stabilite de finanțator, sau, în funcție de termenul impus de finanțator, cu cel puțin 1 (una) zile înainte de termen.

9.8.-Prestatorul asigură urmărirea realizării indicatorilor stabiliți și a stadiului de realizare a activităților, rezultatele parțiale, pentru a lua măsuri corective, respectiv pentru măsurarea atingerii rezultatelor și obiectivelor proiectului.

9.9.-Prestatorul realizează urmărirea desfășurării achizițiilor publice prevăzute în proiect, la timp, conform graficului de achiziții publice, respectiv cu respectarea legislației naționale în vigoare.

9.10.-Prestatorul realizează diseminarea și însușirea de către membrii echipei de proiect a regulilor și cerințelor din Contractul de finanțare nr. 7712/28.04.2022.

9.11.-Prestatorul realizează orice alte documentații sau solicitări pentru derularea și implementarea proiectului în bune condiții și fără a fi aplicate corecții financiare beneficiarului.

9.12.-Prestatorul asigură respectarea legalităţii şi conformităţii tuturor activităţilor şi acţiunilor din cadrul proiectului în conformitate cu cerințele contractului de finanțare, astfel:

-urmărirea şi verificarea eligibilităţii tuturor cheltuielilor efectuate;

-informarea imediată a Achizitorului în cazul depistării unor cheltuieli neeligibile efectuate în cadrul proiectului, sugerând şi măsuri ce pot fi luate pentru reglementarea situaţiei.

9.13.-Prestatorul elaborează documente solicitate de Organismului lntermediar (OI), Autoritatea de Management (AM) și de alte organisme care vor solicita date şi informații privind derularea contractului de finanţare.

9.14.-Prestatorul elaborează documente la solicitarea echipei de proiect/beneficiar privind derularea Contractului de finanţare (ex: notificări, acte adiţionale, alte situaţii etc) şi derularea contractelor de achiziţie publică aferente acestuia.

9.15.-Prestatorul asigură refacerea şi adaptarea tuturor documentelor de mai sus, conform cerinţelor Achizitorului, respectiv în conformitate cu cerinţele primite din partea Autorităţii de Monitorizare sau din partea Organismului Intermediar (OI), în cazul în care sunt solicitate remedieri ale documentelor din partea acestor organisme.

9.16.-Prestatorul colaborează cu membrii echipei de proiect în derularea tuturor activităţilor.

9.17.-Prestatorul menţine un contact permanent cu Achizitorul, respectiv cu echipa de implementare a proiectului.

9.18.-Prestatorul participă, ori de câte ori este cazul, la şedinţele operative ale membrilor echipei de proiect.

9.19.-Prestatorul participă ori de câte ori este cazul, la şedinţele de progres în cadrul cărora se analizează evoluţia proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităţilor, obţinerii rezultatelor şi managementul riscurilor.

9.20.-Prestatorul asigură pregătirea documentațiilor solicitate de Organismului Intermediar (OI) pentru vizitele/monitorizările în teren și participarea la acestea.

9.21.-Prestatorul întocmește cererile de rambursare intermediară și cererile de rambursare finală, precum și documentațiile aferente acestora.

9.22.-Prestatorul întocmește cererile de plată și documentațiile aferente acestora.

9.23.-Prestatorul întocmește rapoartele de progres trimestriale conform contractului de finanțare și anexelor aferente.

9.24.-Prestatorul întocmește și transmite către Achizitor informații de natură tehnică sau financiară legate de Proiect, solicitate de acesta.

9.25.-Prestatorul asigură suport pentru realizarea și transmiterea către finanțator a: notificărilor, actelor adiţionale, graficului de rambursare, situaţiilor cu achiziţiile realizate prin proiect.

9.26.-Prestatorul urmărește calendarul de activităţi şi transmite către echipa de management din cadrul Consiliului Județean Ialomița informaţii periodice asupra stadiului realizării acestora şi a potenţialelor riscuri.

9.27.-Prestatorul verifică materialele de informare și publicitate în vederea respectării regulilor privind vizibilitatea contribuţiei Uniunii Europene la proiect, în conformitate cu contractul de finanţare.

9.28.-Prestatorul verifică respectarea concordanţei dintre caietul de sarcini, oferta tehnică şi situaţii de lucrări/facturi/procese-verbale de recepţie pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului.

9.29.-Prestatorul acordă asistență echipei de implementare în relația cu operatorii economici implicați în derularea proiectului, (proiectant, diriginte de șantier, constructor, alți prestatori).

9.30.-Prestatorul acordă asistență echipei de implementare în organizarea recepției la terminarea lucrărilor.

9.31.-Prestatorul asigură verificarea transmiterii notificărilor de către beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate în urma finalizării contractelor de achiziție în vederea degajării fondurilor respective, conform contractului de finanțare.

9.32.-Prestatorul asigură atenţionarea echipei de proiect asupra potenţialelor aspecte litigioase din cadrul relaţiilor contractuale cu prestatorii şi va elabora propuneri de soluţionare a acestora.

9.33.-Prestatorul asigură informarea Achizitorului asupra eventualelor modificări legislative ce privesc serviciile solicitate, de îndată ce acestea apar şi corelarea documentaţiilor ce trebuie întocmite conform acestor modificări.

9.34.-Prestatorul sprijină echipa de proiect și participarea la toate activitățile și evenimentele derulate pe parcursul implementării proiectului.

9.35.-Prestatorul participă la misiunile de audit realizate de auditorul independent cu informațiile solicitate (dacă este cazul).

9.36.-Prestatorul consultă sursele de finanțare cu privire la noile reglementări publicate de AM către Beneficiarii de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și informarea în timp util a autorității contractante.

9.37.-Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

9.38.-Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă a persoanelor cu dizabilităţi.

9.39.-Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în România şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea şi, subordonaţii acestuia, vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea şi subordonaţii acestuia, cu referire la prezentul contract.

9.40.-Prestatorul se obligă să nu divulge către o terţă parte, pe perioada valabilităţii prezentului contract şi nici la oricare moment ulterior, nici o informaţie referitoare la situaţia activităţii Achizitorului sau legat de angajaţii acestuia sau orice altă informaţie de care Prestatorul a luat cunoştinţă prin intermediul acestui contract, cu excepţia cazului în care această divulgare a fost făcută cu acordul Achizitorului.

9.41.-Prestatorul va trata toate documentele, datele şi informaţiile cu care va intra în contact sau pe care le va accesa, ca având caracter personal şi confidenţial, şi se va conforma în consecinţă tuturor legilor, normelor şi reglementărilor în vigoare din România. Prestatorul nu va publica sau dezvălui nici o informaţie fără acordul prealabil scris al Achizitorului.

9.42.- Codul de conduită

9.42.1.-Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale precum şi cu respectarea confidenţialităţii privind clauzele prezentului contract. Pe perioada executării contractului, Prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în România, respectând totodată şi drepturile omului.

9.42.2.-Plăţile către Prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din prezentul contract, şi Prestatorul respectiv, personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, nu vor accepta nici un comision, discount, alocaţie, plată indirectă sau orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

9.42.3.-Prestatorul şi personalul său salariat ori contractat de acesta vor respecta confidenţialitatea, pe perioada executării prezentului contract, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi timp 5 ani după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul respectiv personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând şi conducerea, nu vor comunica timp de 5 ani oricărei alte persoane sau entităţi, care nu este abilitată, nici o informaţie referitoare la prezentul contract sau despre care au luat cunoştinţă în perioada derulării acestuia şi nu vor face publică nici o informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării lui. Totodată, Prestatorul respectiv personalul său salariat ori contractat de acesta nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, analizelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului contract.

9.43.-Conflictul de interese

9.43.1.-În executarea serviciilor, Prestatorul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile   necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experților implicați în activitatea echipei de monitorizare a proiectului, asigurându-se, între altele că experții propuși nu se află în niciuna din situațiile enumerate mai jos:

a) Fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau dețin părți sociale/acțiuni din capitalul subscris al unui birou/firme care a prezentat ofertă în cadrul procedurilor de achiziție ce fac obiectul contractului.

b) Au orice alt interes, de natură patrimonială sau nepatrimonială în legătură cu achizițiile ce fac obiectul contractului.

9.43.2.-Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris Achizitorului, în termen de 10 zile de la apariţia acestuia.

9.43.3.-Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferentă acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puţin 24 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii prezentului contract pentru cauză imorală.

9.43.4.-În cazul în care Prestatorul încalcă dipoziţiile art. 9.44.1 şi se demonstrează acest fapt, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului, va putea decide denunţarea unilaterală a contractului.

9.44- Drepturi de proprietate intelectuală

9.44.1.-Orice documente sau materiale elaborate ori compilate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea prezentului contract, vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului. După încetarea prezentului contract, Prestatorul nu va utiliza documentele și/sau materialele realizate în prezentul contract în scopuri care nu au legătură cu prezentul contract fără acordul scris prealabil al Achizitorului.

9.44.2.-Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.

9.44.3.-Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

9.45.- Înlocuirea personalului

9.45.1.-Prestatorul are obligația de a asigura pe parcursul derulării contractului personalul prevăzut în caietul de sarcini și nominalizat în propunerea tehnică.

9.45.2.- Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului nominalizat în propunerea tehnică fără înștiințarea prealabilă a Achizitorului. Înlocuirea unuia dintre membrii personalului angajat sau contractat de Prestator se va realiza numai cu acceptarea achizitorului.

9.45.3.-În cazul în care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să îndeplinească cel puţin calificările stabilite în caietul de sarcini și declarate în propunerea tehnică.

9.45.4.-Pe parcursul derulării prezentului contract, dacă se consideră necesar şi pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, Achizitorul poate solicita înlocuirea unora dintre membrii personalului angajat sau contractat de Prestator dacă activitatea desfăşurată este ineficientă sau nu îşi îndeplinesc sarcinile care le revin pentru realizarea obiectului prezentului contract.

9.45.5.-Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului revin în sarcina Prestatorului. În cazul în care personalul angajat sau contractat nu este înlocuit imediat şi funcţiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul personal, Achizitorul poate solicita Prestatorului să desemneze un personal care să realizeze temporar activitatea pentru realizarea obiectului contactului, în aceleaşi condiţii prevăzute la pct. 9.45.3., până la sosirea noului personal, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenţa temporară a acestuia/acestora.

9.45.6.-Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor personalului salariat sau contractat, Prestatorul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre aceştia să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele prezentului contract, cerinţele regulilor şi regulamentelor Uniunii Europene şi a legislaţiei româneşti relevante, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în cadrul prezentului contract şi a componentei/lor acestuia în care sunt direct implicaţi precum şi a responsabilităţilor atribuite.

9.45.7.-Prestatorul trebuie să se asigure şi să garanteze că personalul salariat sau contractat pe care îl propune pentru derularea prezentului contract este disponibil pe întreaga perioadă de prestare a acestuia şi pentru realizarea activităţilor prevăzute, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe persoană şi/sau perioada în care acesta îşi desfăşoară activităţile atribuite.

10. - Obligaţiile Achizitorului

10.1.-Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator pe baza facturii și a procesului verbal de recepţie a serviciilor fără obiecțiuni, însoţit de raportul de activitate trimestrial privind prestarea serviciilor de consultanță, însoțit de documente justificative privind prestarea serviciilor de consultanță, din punct de vedere calitativ, fizic și financiar.

10.2.-Achizitorul transmite Prestatorului ordinul de începere a executării prezentului contract/a serviciilor astfel cum sunt prevăzute în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, după data prezentării  dovezii constituirii garanţiei de bună execuţie

10.3.-Achizitorul monitorizează desfăşurarea activităţilor prevăzute în caietul de sarcini şi propunerea tehnică, cu respectarea prefederilor Contractului de finanțare nr. 7712/28.04.2022.

10.4.-Achizitorul pune la dispoziţia Prestatorului orice informaţii pe care acesta le-a menţionat în caietul de sarcini și/sau sunt menționate în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii prezentului contract.

10.5.-Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea prezentului contract. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de prestare a serviciilor.

10.6.-Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate în termenul convenit.

11.- Modalități de plată

11.1.-Pentru serviciile prestate, plata datorată de achizitor prestatorului este prețul declarat în propunerea financiară, anexă la contract.

- Plăţile se vor face în RON, în contul de trezorerie notificat de Prestator Achizitorului.

- Plăţile intermediare / finale vor evidenţia serviciile realizate efectiv şi recepţionate.

- Facturile vor fi inscripţionate cu următoarele informaţii:

- Proiect „ Creșterea Eficienței Energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița” -Cod SMIS: 140247.

11.2. – Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 30 de zile de la primirea facturii. Facturile vor fie emise după verificarea prealabilă și recepționarea serviciilor, fără obiecțiuni, de către achizitor.

11.3.- Prin excepție de la termenul prevăzut la 11.2, achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor aferente cererilor de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârii nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

11.4.-Decontarea serviciilor prestate se va face după cum urmează:

- 70 % din valoarea contractului, în tranșe egale, trimestrial;

- 30 % din valoarea contractului după depunerea raportului final.

11.5.- Plata serviciilor de consultanță se va efectua pe baza următoarelor documente obligatorii ce vor fi anexate facturii:

-raport de activitate trimestrial însoțit de documente justificative privind prestarea serviciilor de consultanță, din punct de vedere calitativ, fizic și financiar;

-proces verbal de recepție a serviciilor, fără obiecțiuni;

-factura ce va conține obligatoriu denumirea proiectului, codul SMIS și numărul contractului de prestări servicii.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1.- Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin prestatorului, conform prezentului contract, achizitorul are dreptul de a calcula şi pretinde penalităţi în procent de 0,07% pe zi aplicat asupra valorii fără TVA a obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.

12.2.-Neefectuarea plăţilor facturilor la termenul precizat poate obliga achizitorul la plata unor penalităţi în procent de 0,07% pe zi aplicat asupra valorii fără TVA a obligaţiilor neonorate la termenele stabilite, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până în ziua stingerii obligaţiei, inclusiv.

12.3.-Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.4.-Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

12.5.-Contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără nicio formalitate prealabilă, prezenta clauză fiind un pact comisoriu de grad IV, în cazul în care prestatorul nu neremedieză, în termenele stricte impuse de achizitor, a neconformităților semnalate a de acesta din urmă. În această situație, Achizitorul are dreptul de a pretinde şi obţine de la Prestator cu titlul de daune interese, contravaloarea prezentului contract fără T.VA.

12.6.-În cazul în care Prestatorul nu-şi onorează, în mod culpabil, obligaţiile asumate prin contract şi ofertă atunci Achizitorului i se conferă dreptul, dar nu şi obligaţia, de a rezilia de plin drept prezentul contract, prin notificare de reziliere transmisă de îndată Prestatorului, precum şi de a pretinde şi obţine de la Prestator cu titlul de daune interese, contravaloarea prezentului contract, fără TVA. Plata se va efectua în termen de 20 zile de la transmiterea facturii de către Achizitor către Prestator, orice întârziere faţă de acest termen va da dreptul Achizitorului de a percepe penalităţi de 0, 07% pe zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Anterior întreprinderii oricărei măsuri în acest sens, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, acordând un termen de 30 de zile Prestatorului pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată.

CLAUZE SPECIFICE

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1.- Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, sub sancțiunea aplicărării prevederilor clauzei contractuale 13.2.  Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica.

13.3.-Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de  10% din valoarea contractului, fără TVA.

13.4.- Garanția de bună execuție se constituie, în conformitate cu prevederile art. 40 din H.G. nr.395/2016 și devine anexă la contract.

13.5.-Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.6.-Achizitorul va restitui garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract şi acceptarea raportului final către Autoritatea de Management, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

13.7.-Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă.

14. Alte obligaţii ale Prestatorului

14.1-Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

14.2.-Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

14.3.-Prestatorul se obligă să respecte cerinţele referitoare la raportarea activității desfășurate.

14.4.-Rapoartele de activitate vor fi elaborate în limba română şi vor fi transmise Achizitorului în format electronic şi în 2 exemplare originale tipărite. Rapoartele împreună cu documentele justificative se transmit personal Achizitorului, care are responsabilitatea verificării şi aprobării acestor documente.

14.5.-Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în România şi se va asigura că şi personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea şi, subordonaţii acestuia, vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi Achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea şi subordonaţii acestuia, cu referire la prezentul contract.

15.-Recepţie şi verificări

15.1.- Achizitorul, prin reprezentanţii săi împuterniciţi, verifică modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și financiară și avizul prealabil emis de Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia-Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

15.2.-Serviciile prestate se vor recepționa în baza unui proces-verbal de recepție, fără obiecțiuni, semnat de către comisia de recepție a Achizitorului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii raportului de activitate.

15.3 – Prestatorul are obligația de remedia/completa/rectifica/modifica/etc, la solicitarea achizitorului, orice parte a serviciilor considerate a fi prestate necorespunzător/neconform, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Achizitorul, în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea remedierilor, are obligația de a le analiza, situație în care:

a) fie comunică prestatorului procesul verbal de recepție fără obiecțiuni

sau, după caz,

b) fie resolicită prestatorului, pentru ultima oară, remedierea/completarea/rectificarea/modificarea/etc într-un termen de maximum 2 zile lucrătoare a neconformităților constatate.

15.4 În situația în care, urmare aplicării clauzei contractuale 15.3 lit.b), procesul verbal de recepție fără obiecțiuni nu se încheie din culpa exclusivă a prestatorului, devin aplicabile prevederile clauzei contractuale 12.5 lit.b).

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

16.1.-Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după primirea ordinului de începere a contractului şi constituirea garanţiei de bună execuţie.

16.2.-Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data primirii ordinului de începere a contractului.

16.3.-Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă graficul de prestare, prezentat în propunerea tehnică, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului.

Modificarea perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional, în cazuri temeinic justificate.

16.4.-În afara cazului în care Achizitorul nu este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului în condiţiile clauzei 12.

17. Ajustarea preţului contractului

17.1.- Ajustarea preţului contractului nu este permisă, prețul fiind ferm pe toată durata contractului, conform propunerii financiare.

18. Amendamente

18.1.- Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, în situația apariției unor circumstanțe imprevizibile ce nu au putut fi prevăzute la semnarea contractului. În cazul în care solicitarea vine din partea Prestatorului, ca urmare a culpei sale în executarea contractului, acesta are obligaţia de a notifica achizitorul cu minim 5 zile lucrătoare înainte de data la care se solicită a deveni aplicabilă modificarea, în caz contrar fiind aplicabile prestatorului prevederile art.12.1 din contract.

18.2.-Contractul se poate modifica în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

18.3 Prezentul contract poate fi suspendat în cazul declarării stării de alertă/urgență/mobilizare/ asediu/război, la solicitarea motivată a uneia dintre părți.

19. Subcontractanţi – dacă este cazul

19.1.-Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul.

19.2.-(1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

19.3.-(1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

19.4.-Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată anterior Achizitorului.

20. Cesiunea

20.1.-Nu este permisă cesiunea creanţelor născute din prezentul contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

21. Forţa majoră / Cazul fortuit

21.1.-Forţa majoră se constată de către o autoritate competentă.

21.2.-Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3.-Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4.-Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5.-Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

21.6 – Clauze 21.2 – 21.5 se aplică în mod corespunzător și cazului fortuit.

22. Soluţionarea litigiilor

22.1.-Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2.-Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului.

- 23. Încetarea contractului din iniţiativa Achizitorului

23.1.-Suplimentar faţă de cauzele de încetare, Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de şapte zile Prestatorului, prin notificare de reziliere, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare :

- Prestatorul nu execută serviciile în conformitate cu prezentul contract;

- Prestatorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 7 zile de la data preavizului emis de către Achizitor, care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din contract care afectează în mod grav executarea corespunzătoare şi la timp a serviciilor;

- Prestatorul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului;

- Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;

- Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă, după caz;

- Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica, după caz;

- împotriva Prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

- are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la contract;

- apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;

- în situația încetării/rezilierii contractului de finanțare;

- Prestatorul eşuează în a furniza garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

23.2.-De îndată ce va fi posibil după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea serviciilor şi toate sumele cuvenite Prestatorului până la data rezilierii.

23.3.-Dacă Achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze, în termen de 90 de zile calendaristice de la data constatării, de la Prestator, fără a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la valoarea maximă a contractului.

23.4.-Prestatorul nu va avea dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin pentru munca deja prestată, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.

- 24.-Încetarea contractului din iniţiativa Prestatorului

24.1.-În urma unui preaviz de 15 zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia contractul dacă Achizitorul:

- nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în art. 11.3;

- suspendă derularea serviciilor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de 90 de zile pentru motive nespecificate în contract sau independente de culpa Prestatorului;

24.2.-Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit anterior acesteia în temeiul contractului.

24.3.-Încetarea contractului se poate realiza şi prin acordul de voinţă al părţilor.

25.-Limba care guvernează contractul

25.1.-Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări

26.1.-Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

26.2-Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

26.3.-Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

27.-Legea aplicabilă contractului

27.1.-Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi ..................... prezentul contract în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR,						    PRESTATOR,